## 2025
ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA- HOJA 1
CÓDIGO: SGI-FO-009 |  |  |  | VERSIÓN: 04 |  |  | FECHA DE APROBACIÓN: 05-02-2024
[16 empty] | Rev. direccion | Prestación del Servicio | Estado infraestructura
|  |  |  | No. | % |  | ESTADO |  | AI | ABIERTA |  |  | ESTADO | No. | %
|  |  |  | 0 | 0% |  | ABIERTA |  | AE | CERRADO |  |  | CERRADA SIN SER EFICAZ | #REF! | #REF!
|  |  |  | 2 | 100% |  | EN PROCESO |  | INFORME | EN PROCESO |  |  | CERRADA EFICAZ | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | 0% |  | CERRADO |  | A MEJORA |  |  |  | ABIERTA | #REF! | #REF!
|  |  |  | 2 | 100% |  | TOTAL DE ACCIONES |  | OTROS |  |  |  | EN PROCESO | #REF! | #REF!
fecha de actualización: 06/02/2025 | [12 empty] | TOTAL DE ACCIONES | #REF! | #REF! |  | Gestión Humana | Documentación soporte
MES | PROCESO | N° ACCIÓN | FUENTE | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA DE IDENTIFICACIÓN | FECHA DE CIERRE PROGRAMADO | FECHA DE CIERRE REAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ESTADO | EFICAZ | OBSERVACIÓN DE LA EFICACIA |  |  |  | Satisfacccion del cliente | Compras y Almacén | Método no adecuado
ENERO | CALIDAD-TH | ACC 2 ACC 40 | AI | A.C. Identificar de manera periodica los riesgos y oportunidades, de acuerdo a los cambios generados. Trimestral. | Equipo de gestión Humana | 2024-09-13 | enero 2025 Abril 2025 |  |  | EN PROCESO |  | se lanzará campaña en el mes de mayo para actualización de riegsos en la compañía
ENERO | TALENTO HUMANO | ACC 41 | AI | Determinar frecuencia para revisión de documentos en el sistema de gestión | Andrea Sanchez | 2024-09-17 | 30/01/2025 30/06/2025 |  |  | EN PROCESO |  | Los documentos se encuentran vigentes para el periodo 2025.
MARZO | DISEÑO | AC1 | OTROS | Se realizará reunión para definir el nuevo indicador de diseño, con un alcance más amplio para las actividades internas. | Leonardo Palacios Julio Zapateiro | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 2025-03-19 |  | CERRADO |  | Se presenta el indicador en reunión de comité gerencial
JULIO | DISEÑO | AC1 | OTROS | Capacitar a un personal seleccionado en el manejo del software solidwork, para tener herramientas basicas en ausencia del responsable directo de Diseño. | Gerencia | 2025-03-15 | 2025-07-31 |  |  | ABIERTA
MARZO | DISEÑO | AC1 | OTROS | Revsiar el procedimiento, las autorizaciones de liberación en los diseños y la comunicación adecuada para los cambios y validaciones. | Leonardo Palacios Julio Zapateiro Juan Cervantes | 2025-03-16 | 2025-03-21 |  |  | ABIERTA
MARZO | DISEÑO | AC1 | OTROS | Socializar los cambios del procedimiento | Leonardo Palacios Julio Zapateiro | 2025-03-17 | 2025-03-28 |  |  | ABIERTA
JULIO | DISEÑO | AC1 | OTROS | Realizar seguimiento al indicador de manera mensual durante el primer semestre para revisar su eficacia. | Luz Horta | 2025-03-18 | 2025-07-31 |  |  | ABIERTA
Note on A10: luz de horta: MES PLANEADO PARA CIERRE

## cuadros
MES:ENERO 2025 |  |  | MES:FEBRERO 2025
ESTADO | No. | % | ESTADO | No. | %
ABIERTA | 0 | 0% | ABIERTA | 0 | 0%
EN PROCESO | 2 | 100% | EN PROCESO | 2 | 100%
CERRADO | 0 | 0% | CERRADO | 0 | 0%
TOTAL DE ACCIONES | 2 | 100% | TOTAL DE ACCIONES | 2 | 100%
MES:MARZO 2025 |  |  | MES:ABRIL 2025
ESTADO | No. | % | ESTADO | No. | %
ABIERTA | 2 | 40% | ABIERTA | 2 | 66.67%
EN PROCESO | 2 | 40% | EN PROCESO | 1 | 33.33%
CERRADO | 1 | 20% | CERRADO | 0 | 0%
TOTAL DE ACCIONES | 5 | 100% | TOTAL DE ACCIONES | 3 | 100%

## Grafica 1
Cuenta de DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ABIERTA | Total general
CALIDAD-TH | 1 | 1
TALENTO HUMANO | 1 | 1
Total general | 2 | 2

## GESTION DEL CAMBIO
ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA-GESTIÓN DE CAMBIO hoja 2
CÓDIGO: SGI-FO-009 |  |  | VERSIÓN: 03 |  | FECHA DE APROBACIÓN: 21-09-2021
[10 empty] | Rev. direccion | Prestación del Servicio | Estado infraestructura
|  |  | No. | % | ESTADO
|  |  | 4 | 8.889% | ABIERTA
|  |  | 2 | 4.444% | EN PROCESO
|  |  | 39 | 86.67% | CERRADO
|  |  | 45 | 100% | TOTAL DE ACCIONES
fecha de actualización: 06/02/2025 | [9 empty] | Requisitos del SGC | Gestión Humana | Documentación soporte
MES | PROCESO | AÑO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA DE CIERRE PROGRAMADO | FECHA DE CIERRE REAL | ESTADO | EFICAZ | OBSERVACIÓN DE LA EFICACIA
AGOSTO | GESTIÓN HUMANA | 2024 | Analizar la efectividad del modelo actual de evaluación de desempeño | Formación y desarrollo | 20 de agosto al 23 de agosto 2024
SEPTIEMBRE | GESTIÓN HUMANA | 2024 | Identificar necesidades de la organización y definir las mejoras necesarias en la evaluación de desempeño actual. | Formación y desarrollo | 26 de agosto al 13 de septiembre 2024
SEPTIEMBRE | GESTIÓN HUMANA | 2024 | Determinar modelo de evaluación desempeño a utilizar en el 2024 | Formación y desarrollo | 16 de septiembre al 20 de septiembre de 2024
OCTUBRE | GESTIÓN HUMANA | 2024 | Capacitar a las personas responsables de la implementación | Formación y desarrollo | 23 de septiembre al 4 de octubre de 2024
OCTUBRE | GESTIÓN HUMANA | 2024 | Realizar reunión gestión del cambio con la directora nacional de sistemas de gestión | Formación y desarrollo | 16 de octubre de 2024
OCTUBRE | GESTIÓN HUMANA | 2024 | Implementar modelo | Formación y desarrollo | 17 de octubre a 27 de octubre
OCTUBRE | GESTIÓN HUMANA | 2024 | Consolidar la información y elaborar informe por gerencias | Formación y desarrollo | 28 de octubre al 31 de octubre 2024
NOVIEMBRE | GESTIÓN HUMANA | 2024 | Presentar de informes por gerencias | Formación y desarrollo | 5 al 8 de noviembre 2024
FEBRERO | GESTIÓN HUMANA | 2025 | Diseñar el nuevo modelo de evaluación de desempeño para el 2025 | Formación y desarrollo | 13 de enero al 14 de febrero de 2025
ABRIL | GESTIÓN HUMANA | 2025 | Implementación del nuevo modelo en un grupo piloto | Formación y desarrollo | 1 de marzo al 30 de abril de 2025
MAYO | GESTIÓN HUMANA | 2025 | Capacitación de los colaboradores del grupo piloto | Formación y desarrollo | 5 de mayo al 9 de mayo de 2025
MAYO | GESTIÓN HUMANA | 2025 | Evaluación y ajustes | Formación y desarrollo | 12 de mayo al 31 de mayo de 2025
JUNIO | GESTIÓN HUMANA | 2025 | Capacitar a todas las personas involucradas en el nuevo modelo | Formación y desarrollo | 3 de junio al 27 de junio de 2025
JULIO | GESTIÓN HUMANA | 2025 | Implementación General | Formación y desarrollo | 1 de julio al 31 de julio de 2025
AGOSTO | GESTIÓN HUMANA | 2025 | Evaluación y ajustes | Formación y desarrollo | 1 de agosto al 15 de agosto de 2025
| GESTIÓN HUMANA | 2025 | Seguimiento | Formación y desarrollo | Permanente
JUNIO | compas y almacen | 2024 | Definición de indicadores. | Jimmy Ramírez | 2024-06-01 | 2024-10-30 | CERRADO |  | se encuentra retrasado por el software SIESA. DEFINICÓN DE INDICADORES PARA EL 20 DE AGOSTO y revisar implementación de nuevos para octubre. Ya se encuentran definidos y en análisis de viabilidad
JUNIO | compas y almacen | 2024 | Análisis de viabilidad. | Carlos Amador | 20/06/2024 15/11/2024 | 2024-11-15 | CERRADO |  | se reprograma para el 15/11/2024, debido a que la definición se realiza al cierre en noviembre
JUNIO | compas y almacen | 2024 | Comunicación equipo de trabajo. | Jimmy Ramírez | 25/06/2024 25/11/2024 |  | ABIERTA |  | Tercera semana de noviembre, llevando el consecutivo de las tareas
JULIO | compas y almacen | 2024 | Implementación gradual mensual con seguimiento de 6 meses. | John Orozco | 2024-12-01 |  | ABIERTA
JULIO | compas y almacen | 2024 | Selección de herramientas tecnológicas. | Jimmy Ramírez | 15/07/2024 30/10/2024 | 2024-10-30 | CERRADO |  | luego de revisón con el director de de almacen manifiesta la nueva fecha 30/10/2024.Ya se encuentran definidas herramientas tecnológicas: (STATUS, SIESA, EXCEL)
JULIO | compas y almacen | 2024 | Monitoreo y retroalimentación al equipo, en un periodo de seguimiento 6 meses. | Jimmy Ramírez | 30/07/2024 1/12/2024 |  | ABIERTA
AGOSTO | compas y almacen | 2024 | Documentación en SGI indicadores implementados | Jimmy Ramírez | 10/08/2024 30/10/2024 15/12/2024 |  | ABIERTA |  | luego de revisón con el director de de almacen manifiesta la nueva fecha 30/10/2024, SE PRESENTARAN EN DICIEMBRE
JULIO | compas y almacen | 2024 | Construcción y aprobación del organigrama. | Carlos Amador | 1/07/2024 20/09/2024 | 2024-09-20 | CERRADO | SI | Ver organigrama en gestion humana
JULIO | compas y almacen | 2024 | Contratación de nuevos cargos. | Carlos Amador | 2024-07-04 | 2024-07-30 | CERRADO | SI | se distribuye la función coordinación de almacen, se asigna apoyo en almacen
JULIO | compas y almacen | 2024 | Creación de perfiles de nuevos cargos. | Carlos Amador | 2024-07-28 | 2024-08-06 | CERRADO | SI | No se generaran nuevos cargos, se hace distribución del recurso humano junto con pacaribe.
MAYO | PRODUCCIÓN | 2024 | 1. Revisión de toda la documentación técnica recibida | Andres Ortega. | 2024-05-15 | 2024-05-14 | CERRADO | SI | Se recibe completamente la información tecnica, necesaria para asegurar el HEIL.
MARZO | PRODUCCIÓN | 2024 | 2. Validar planos enviados desde HEIL y socializar con áreas involucradas en producción (corte, doblez, ensamble y líderes de producción) | Leonardo Palacio | 2024-03-08 | 2024-03-19 | CERRADO | SI | ver registro
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 3. Hacer las respectivas homologaciones de los materiales referenciados versus lo que tenemos comercialmente en Colombia tanto en la parte metalmecánica como hidráulica | LUIS BABILONIA | 2024-04-19 | 2024-04-26 | CERRADO | SI | Verificación de racores, Mangueras y adaptadores milimétrico, según muestra de planos hidráulicos. Evidencia ver archivo de piezas homologadas.
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 4. Proyectar layout desde las matrices de armado, punto de acopio materiales para ensamblar, punto acopio piezas terminadas | Leonardo Palacios. Pendiente nueva redistribución en proceso. | 2024-04-02 |  | EN PROCESO |  | se tiene layout de la matrices, sin embargo aún no se ha definido los puntos de acopio para las piezas terminados. No se tiene espacio a la fecha.
FEBRERO | COMPRAS | 2024 | 5. Realizar Inventario de materia prima requerida | Yuriana Suarez/Alejandro Palacios. | 2024-02-28 | 2024-05-30 | CERRADO | SI | Ver en compras
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 6. Fabricación carros para traslado de materiales | Leonardo Palacios /Andres Ortega | 2025-04-30 | 2024-07-30 | CERRADO | NO | Se construirá junto con la ampliación de la planta. A la fecha no hay condiciones para maniobrar este equipo. Nueva directriz validar el traslado de la sede. Se cierra debido a que no se tiene la certeza de su necesidad en el corto plazo.
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 7. Diagrama de flujo de productos en proceso y terminado | Andres Ortega | 2024-04-15 | 2024-04-30 | CERRADO | SI | Ver planos de proyecto heil
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 8. Ubicación tolvas en proceso de importación (almacenamiento) | Leonardo Palacios. Se verifica en campo. | 2024-04-05 | 2024-04-10 | CERRADO | SI
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 9. Diagramación del proceso para salida materiales de matrices de armado hacia estante de almacenamiento | Andres Ortega/Lideres de Producción | 2024-04-30 |  | CERRADO | SI | No se requiere digramación a que se tiene documentado en los instrctivos armado de HEIL, se omite el almacenamiento ya que el proceso es continuo.
ABRIL | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2024 | 10. Definir protocolo para liberación cajas de acuerdo a documentación técnica recibida | Juan Luis Cervantes | 2024-04-20 | 09/10/204 | CERRADO | SI | espera de la documentación técnica que debe ser proporcionada por HEIL para poder completar este proceso de manera integral. Se lleva avances con el acta de liberación de las cajas compactadoras. Se crea el procedimiento ASC-PR-002 Liberación de cajas compactadoras.
ABRIL | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2024 | 11. Definir protocolo para control dimensional de las matrices tanto las de piso, laterales y techo como la de ensamble final (fixture HEIL) | Juan Luis Cervantes | 2024-04-30 | 2024-05-08 | CERRADO | SI | ingresado a SGI
ABRIL | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2024 | 12. Evaluación requerimiento puntos eléctricos necesarios en layout | Jamir Gutierrez. Ejecución pendiente | 2024-04-30 | 2024-05-30 | CERRADO | SI | Se instalaron los puntos solicitados.
ABRIL | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2024 | 13. Distribución y asignación de personal; asignar estampes para cada soldador y validar durante la ejecución | Juan Luis Cervantes | 2024-04-10 | 2024-10-01 | CERRADO | SI | se envian evidencias de la certificacion de soldadores
ABRIL | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2024 | 14. Elaboración de procedimientos estandarizados y revisados desde el área de aseguramiento de calidad para ensamble de PISOS, TECHOS, LATERALES Y ACCESORIOS | Juan Luis Cervantes. En proceso pendiente socialización | 2024-04-30 | 2024-05-08 | CERRADO | SI | SGI-FO-030
ABRIL | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2024 | 15. Elaboración de planos de taller y validar con las áreas correspondientes | Andres Ortega. Cerrado. Ver evidencia correo | 2024-04-30 | 2024-04-26 | CERRADO | SI | Ver en diseño
ABRIL | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2024 | 16. Revisión, documentación y socialización de esquema de soldadura cajas, apoyados con los documentos de HEIL | Juan Luis Cervantes | 2024-03-20 | 2024-03-04 | CERRADO | SI
ABRIL | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2024 | 17. Definir protocolo de pruebas de soldadura a realizar antes, durante y después de ensamble caja | Juan Luis Cervantes. En espero llegada de equipos para iniciar estandarización | 2024-04-12 | 2024-05-08 | CERRADO | SI | Acción numero 17: Definir protocolo de pruebas de soldadura a realizar antes, durante y después de ensamble caja. La acción descrita anteriormente se encuentra incorporada al ASC-MA-001 Manual de Aseguramiento de la Calidad para la Fabricación de Productos Metalmecánicos en la sección 6.3 "Inspección a Producto de Ensamble". Específicamente, se ha incluido en el numeral 6.3.1 "Inspección Visual" y 6.3.1.1 "Alcance".
MAYO | ADMINISTRATIVO | 2024 | 18. Delimitar con pintura las diferentes áreas de ensamble y tránsito peatonal | Jamir Gutierrez. | 2024-05-17 | 2024-10-16 | CERRADO | NO | En espera de definir lay out definitivo. Se realizó la solicitud al área administrativa, se encuentro en etapa de cotización con el proveedor. No se realizará este proyecto para la sede actual, las inversiones se aprobaran para la nueva sede. 2025
MAYO | PRODUCCIÓN | 2024 | 19. Definir estación de ensamble portalón a caja | Lay out. Andres Ortega. | 2024-05-17 | 2024-06-21 | CERRADO | SI | Ver correo 21/06/2024, donde se evidencia los pasos y lugares de ensamble para cada componente.
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 20. Definir área alistamiento y pruebas | Alejandro Ballestas. | 2024-04-09 | 2024-04-10 | CERRADO | SI | por disponibilidad de espacio
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 21. Definir área de pintura y protocolo de pruebas a realizar antes, durante y después de pintar (metrología) | Leonardo Palacios | 2024-04-19 | 17/072024 | CERRADO | NO | de acuerdo a la reunión de comité de gerencia manifiesta que no se realizará la estación de pintura, por lo que no se requiere lo mencionado.
AGOSTO | PRODUCCIÓN | 2024 | 22. Definir área almacenamiento producto terminado | Leonardo Palacios. Lay out | 2024-08-23 | 2024-10-16 | CERRADO | SI | continua pendiente, en espera de ingreso nuevo coordinador de diseño. Se señalizará en el producto si es terminado, el área depende de la disponibilidad del espacio.
ABRIL | PRODUCCIÓN | 2024 | 23. Pruebas de funcionamiento sistema hidráulicos: se tomará como referencias manuales de funcionamiento de cajas compactadoras HEIL | LUIS BABILONIA | 2024-04-10 |  | EN PROCESO |  | se solicita los manuales, pare verificar temas como la presión en las pruebas. Se estan realizando las pruebas en una matriz. Documentar resultados.
ABRIL | GESTIÓN HUMANA | 2024 | 24. Definir proyección de lo EPP y dotación | Enith Jimenez Andrea Sanchez | 2024-04-30 | 2024-04-09 | CERRADO | SI | se realiza entraga de las personas nuevas el 09/04/2024
MARZO | GESTIÓN HUMANA | 2024 | 25. Solicitar aprobación de las Requisiciones de incremento planta de personal. | Andrea Sanchez | 2024-03-30 | 2024-03-30 | CERRADO | NO | Se ingresa personal directo a compañía, no se contrata nuevos, se espera presupuesto 2025
MARZO | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2022 | Aprobar la inclusión en el mapa de proceso de la compañía, al proceso de aseguramiento de la calidad en el nivel misional | Andrea Sanchez | 2024-03-01 | 2022-11-24 | CERRADO | SI | se evidencia en el mapa de proceso
NOVIEMBRE | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2022 | Caracterizar el proceso de aseguramiento de calidad | Juan Cervantes/Luz Horta | 2022-11-30 | 2022-10-28 | CERRADO | SI | se genera caracterización propia
ENERO | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2023 | Levantar la documentación del proceso | Juan Cervantes | 2023-01-20 | 2023-08-30 | CERRADO | SI | Se tienen los formatos y el manual de soldadura
ENERO | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2023 | Socializar nuevos formatos, instructivos y procedimientos correspondientes al proceso de ASC | Juan Cervantes | 2023-01-31 | 2023-11-03 | CERRADO | SI | se han socializado los formatos
DICIEMBRE | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2022 | Actualizar matriz de impacto ambiental de acuerdo a los aspectos generados en el proceso | Luz Horta | 2022-12-26 | 2023-03-23 | CERRADO | SI | se tiene en cuenta el residuo utilizado para la prueba de tintas penetrantes, de acuerdo a fichas de seguridad
ENERO | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2023 | Revisar matriz IPVR actualización y demás documentos SGSST relacionados | Yesenia Blanco | 2023-01-31 | 2023-07-30 | CERRADO | SI | se tienen en cuenta el cargo para locontroles de SST
NOVIEMBRE | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2022 | Incluir Riesgos y oportunidades relacionadas en el proceso | Juan Cervantes/Luz Horta | 2022-11-30 | 2022-12-07 | CERRADO | SI | se incluye riesgo para el proceso
NOVIEMBRE | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2022 | Incluir en cuadro de objetivos indicadores del proceso | Juan Cervantes/Luz Horta | 2022-11-30 | 2022-11-22 | CERRADO | SI | se actualiza el indicador en el cuadro de objetivos un avez aporbado en revsión gerencial
NOVIEMBRE | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2022 | Aprobación de Presupuesto para la gestión del área | Juan Cervantes | 2022-11-18 | 2023-03-01 | CERRADO | SI | Aprobado presupuesto para el área junto con producción
ENERO | ASEGURAMIENTO DE LA CALDAD | 2023 | Necesidades de capacitación para el líder del proceso | Carolina Gómez | 30/01/2023 30/09/2023 | 2023-09-30 | CERRADO | SI | Se realiza capacitaciones en conjunto con el grupo de producción, para el mes de septiembre de 2023 , se revisará en evalaución de desempeño, si existen necesidades propias del cargo. Se evidencia que continuan las capaciatciones para el cargo, la persona que lo ocupa pasa a directo compañía.

## ACCIONES REVISION GERENCIAL
ESTADO REVISIONES GERENCIALES
|  | Fecha actualización: 14/11/2023 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023
N° | PROCESO | DESCRIPCIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN
1 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | No se realizan mediciones de higiene de ruido, gases y vapores. | pendiente | ARL las va realizar | Cerrado
2 | GERENCIAL/SGI | Se recomienda cambiar los indicadores de gestión de los procesos Dirección, producción es e incluir otros indicadores de metas comerciales. | En proceso | No se presentaron para la vigencia 2020 | Cerrado | se presentaron nuevos indicadore en el área de compras, gestion humana,sst y comercial
3 | SST | En cuanto al permiso de bomberos, se realiza la gestión con el organismo encargado quedando a esperas de respuesta para hacer inspección y certificación. Pero previo a ello, para el año 2020 se deben capacitar las brigadas y realizar los Simulacros para que ellos evalúen la idoneidad de la respuesta ante emergencias que tienen la empresa. | En proceso | Los brigadistas continúan en formación, se realiza el primer simulacro | En proceso | falta instalación de valvula siamesa y revisón sistema contraincendio, se presupuesto para 2021 | Cerrado | instalado
4 | Compras. | Renovación de indicadores considerando los aspectos HSEQ.  Medición de rendimientos de proveedores, generación de ahorro, niveles de acuerdo, desviación del proceso de compras.  Inclusión de procedimiento y alineación nacional |  |  | Cerrado
5 | Comercial. |  Documentar los procesos de apoyo como cartera, facturación, servicios Técnicos.  Determinar nuevos indicadores avalados por la gerencia general.  Revisar los requisitos para venta de contado |  |  | Cerrado | Para la organización no fue determinado proceso como carteray facturación, siguen siendo actividades del área contable y comercial respectivamente, para los ervicios tecnicos se realizo el proceddimiento y la documentación pertinente desde el área de producción
6 | PRODUCCIÓN | Software de producción, mantenimiento y metrologías. Certificación de soldadores y proceso de soldadura, incluye formación del supervisor de producción para auditar el proceso de soldadura. |  |  | En proceso | Se logra la certificacion de algunos soldadores en normas tecnicas especificas, se implementa software AIDA de mantenimiento y modulo de manufactura para el SIESA. El control metrologico aun no se encuentra parametrizado | Cerrado
7 | Talento humano | Indicadores nuevos alineados a nivel nacional |  |  | Cerrado | se presentan a nivel nacional de forma mensual | Cerrado | se actualIzan tabero de indicadore de acuerdo a lineamiento nacional, se definen 9 indicadores para mostar en el SGI
8 | SGSST | Actualización de indicadores. |  |  | Cerrado | se presentan a nivel nacional de forma mensual | Cerrado | se mantienen los indicadores, se revisan las metas
9 | SGI-Ambiental | Medición Energética por equipos 2021 |  |  | Abierto | La empresa contratará un estudio de metodos y tiempo para facilitar el tiempo real de funcionamiento de los equipos en producción 2022 | Cerrado | modulo de costos en siesa se tiene en cuenta para proyectar costos de proyecto
10 | TI | Back up automáticos, se realizarán en su totalidad y guardar en storage del servidor METALPROM. Sistemas de ticket para solicitudes y seguimiento de impresiones por usuario |  |  | Cerrado |  | Cerrado | se encuentra funcionando el sistema GLPI y habilitado backup automatico
11 | Compras. | Medición de indicadores de acuerdo a nuevo procedimiento. |  |  |  |  | Cerrado | comenzaron a registrar mediciones aprtir de marzo de 2022 con los nuevos indicadores
12 | Comercial. | Documentar los procesos de apoyo como cartera y facturación. |  |  |  |  | en proceso | falta documentar el procedimiento de cartera | en proceso | se documenta precedimiento en marzo 2023 de facturación, el documento de cartera aun esta en revisión | Cerrado | se ingresa procedimiento de cartera 02/11/2023
13 | Comercial. | Determinar nuevos indicadores avalados por la gerencia general. |  |  |  |  | Cerrado | Se revisaron las meta del 2022 ajustadas con contabilidad y la gerencia
14 | Producción. | Indicadores generados desde software de producción y mantenimiento. |  |  |  |  | Cerrado | Los resultados de el indicador de materia prima los arroja SIESA y los tiempos de entrega no los arroja el proyect
15 | Producción. | Adecuación del taller de servicio técnico. |  |  |  |  | Cerrado | se abandona proyecto de ascensor por decisión de la gerencia, se tiene proyectado ampliación de la planta
16 | Producción. | Definir indicadores para el diseño. |  |  |  |  | Cerrado | se definen para el proceso
17 | SST | Adecuación ascensor. |  |  |  |  | Cerrado | se abandona proyecto de ascensor por decisión de la gerencia, se tiene proyectado ampliación de la planta
18 | SST | Garantizar las mediciones necesarias. |  |  |  |  | Cerrado | se solicitan ver en sst las ejecutadas
19 | Talento Humano. | Solicitar apoyo y espacio a la gerencia para capacitaciones. |  |  |  |  | Cerrado | se cumple
20 | Compras | Requiere apoyo del área financiera para superar las dificultades de pago a proveedores, que le dificultan implementar estrategias en el área | [6 empty] | en proceso | se adelantan reuniones de seguimiento para solventar tema de pago de proveedores | en proceso | En el mes de diciembre la Gerencia de Metalprom se reunirá con la nueva gerencia corporativa financiera, para definir temas de apoyo financiero y dificultades propias de Metalprom
21 | SST | Revisar la meta de accidentalidad con la dirección nacional de seguridad y salud en el trabajo | [6 empty] | Cerrado | se revisa meta y se plantea cambio para el 2023
22 | GESTIÓN HUMANA | Capacitar al personal en el uso de ticket del SGH, realizar seguimiento a los reportes de procesos disciplinarios. | [6 empty] | Cerrado | se realiza conproducción ver registro en GH
23 | COMERCIAL | Asegurar las encuestas desde el programa CRM | [6 empty] | Cerrado | NO SE UTILIZARA CRM, se deja encuestas en google forms
24 | GERENCIAL | Desde la gerencia se deben bajar las estrategias que se tendrán para el 2023 en cuanto a pago de proveedores, se requiere que el área de tesorería pueda realizar mayor acompañamiento en las dificultades que se tienen a nivel local en Metalprom | [6 empty] | Cerrado | se mencionan en comites gerenciales y reuniones de compras estrategais para el pago de proveedores y evitar que se detenga producción
25 | SGSST | Sistema contra caídas (trabajo en altura). Se deberá consultar con la ARL si el portico construido requiere certifcado de especialista . | [8 empty] | Abierto
27 | SGSST | Garantizar las mediciones higiénicas necesarias. | [8 empty] | Abierto
28 | SGSST | Adecuación para evitar emisiones de pinturas (Cabina). | [8 empty] | Abierto | se tendra en cuenta en el proyecto de ampliación
29 | SGSST | Sendero peatonal dentro de la planta | [8 empty] | Abierto | se tendra en cuenta en el proyecto de ampliación, presupuesto 2024 dependera del nuevo diseño y distribución
30 | SGSST | Ventilación (abanicos industriales, extractor) | [8 empty] | Abierto | aprobados para el 2024, se requiere informe de SST par sustentar
| SGSST | se propone reunión trimestral con el área de juridica para revsiar temas legales de incumplimientos o posibles desviaciones | [8 empty] | Abierto
31 | AMBIENTAL | Señalización fija del centro de acopio. | [8 empty] | Abierto | Aprobado presupuestar en el 2024
32 | AMBIENTAL | Adquisición caneca de colores y mantenimiento de las existente. | [8 empty] | Abierto | Aprobado presupuestar en el 2024
33 | AMBIENTAL | Señalización kit de derrame. | [8 empty] | Abierto | Aprobado presupuestar en el 2024
34 | AMBIENTAL | Adecuación para lavado de piezas hidráulicas. | [8 empty] | Abierto | se requiere cotización y propuesta de proyecto para aprobación, liderar jefe de servcios tecnicos
35 | AMBIENTAL | Construcción de contenedor para residuos no compactables. | [8 empty] | Abierto | aprobado
36 | Producción | Se requiere cambio y/o repotenciación de los equipos industriales (Mesa de corte, Plegadora, Cortadora hidráulica, Torno, Puente grúa). | [8 empty] | Abierto | se aprueba cambio de mesa de corte, los demas equipos continuan en su proceso de mantenimiento. Se require documentar plan de contingencia para fallo de puente grua.
37 | Producción | Se requiere certificar al personal en soldadura de aluminio (Proyecto Cotecmar). | [8 empty] | Abierto | revisar con SENA
38 | Aseguramiento | comprar un kit de inspección por partículas magnéticas. | [8 empty] | Abierto | aprobado presupuestar en el 2024, tener en cuenta cambio de documentos para eliminar tintas penetrantes y controles del nuevo ensayo.
39 | CALIDAD | Capacitación externa en riesgos y continuidad del negocio. | [8 empty] | Abierto | Aprobado solicitar con gestión humana, cotizar.
40 | CALIDAD | Compromiso de los lideres en entregar los pendientes a tiempo | [8 empty] | en proceso | Se evidencia la entrega luego de revsión gerencial, de acuerod la compromiso delante de la gerencia, se realziara segumiento semestral
41 | TALENTO HUMANO | Incluir en el presupuesto capacitaciones, que no son ofertadas por centro de capacitación gratuitos | [8 empty] | Abierto | hacer seguimiento al presupuesto de capacitaciones, compromiso de avisar a la gerencia las que no son aprobadas.
42 | DISEÑO | Requerimiento de una tarjeta gráfica para el PC de diseño: Debido a la cantidad de piezas de los modelos 3D, el software se demora en cargar los ensambles e inclusive se cierra. | [8 empty] | Abierto | Aprobada presupuestar 2024
43 | DISEÑO | Requerimiento de la suscripción a solidworks: Indispensable para el soporte técnico del software de diseño, así como una amplia base de recursos como capacitaciones y modelos. | [8 empty] | Abierto | Aprobada presupuestar 2024
44 | DISEÑO | Mejora en el proceso de mantenimiento preventivo de la impresora plotter, así como todos los dispositivos indispensables de diseño. (Computador de mesa, computador portátil, impresora 3D). | [8 empty] | en proceso | revisar y hacer seguimiento con TI, solicitud en compras
45 | SERVICIOS TECNICOS | Para los servicios in-house se requiere personal 2 técnicos hidráulicos, 2 auxiliares de hidráulica y 1 Auxiliar logístico. | [8 empty] | en proceso | soportados por costo de proyectos
46 | SERVICIOS TECNICOS | Mesas para transporte de cilindros hidráulicos de la planta de producción al taller de Parker. | [8 empty] | Abierto | aprobado pero con construcción interna
47 | SERVICIOS TECNICOS | Unidad de potencia hidráulica y herramientas manuales para el in-house . | [8 empty] | en proceso | soportados por costo de proyectos
48 | COMPRAS | Teniendo en cuenta que la operación ha aumentado solicitamos apoyo de personal para el área de compras y almacén (Auxiliar). | [8 empty] | Abierto | Aprobado solictar ampliación de personal en presupuesto a talento huamano
49 | COMPRAS | Compra de estantería para tornillería, ya que se está manejando gran volumen de referencias. | [8 empty] | Abierto | Aprobada presupuestar 2024
50 | COMPRAS | Ampliación de zona de almacenamiento de gases comprimidos, debido al aumento de la producción. | [8 empty] | Abierto | Revisar con ampliación de la planta
52 | COMPRAS | Mejoras en ubicación y almacenamiento de materia prima (Tuberia, laminas, etc) | [8 empty] | Abierto | aprobado pero con construcción interna
54 | COMPRAS | Mejora de mobiliario de Compras y almacén (Escritorios) – actualmente se cuenta con una mesa plástica. | [8 empty] | Abierto | aprobado consultar con proveedor MEPAL
55 | COMPRAS | Herramienta para movilización de cilindros hidráulicos. | [8 empty] | Abierto | Aprobado dependerá de la distribución
56 | CONTABILIDAD | Mejorar la infraestructura del archivo de documentos contable-financieros de la compañía para mantener la conservación de la evidencia de las transacciones diarias de la compañía. | [8 empty] | Abierto | Revisar con gestión administrativa

## DATOS
FECHA DE CIERRE PROGRAMADO | (Todas)
Cuenta de DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ABIERTA | CERRADO | EN PROCESO | Total general
ADMINISTRACIÓN |  | 5 |  | 5
CALIDAD |  | 11 | 1 | 12
COMERCIAL |  | 3 |  | 3
COMPRAS | 1 | 9 |  | 10
DIRECCIÓN |  | 6 |  | 6
SGSST |  | 7 | 1 | 8
SERVICIO TÉCNICO |  | 5 |  | 5
GESTIÓN HUMANA |  | 4 |  | 4
COMERCIALIZACIÓN | 1 | 2 | 1 | 4
DISEÑO |  | 4 |  | 4
PRODUCCIÓN |  | 9 | 1 | 10
ASEGURAMIENTO |  | 6 |  | 6
AMBIENTAL | 1 | 5 | 1 | 7
ADMINISTRATIVO |  | 2 |  | 2
Total general | 3 | 78 | 5 | 86

## Hoja2
Etiquetas de fila | Cuenta de NC
6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 3
7,5 Información documentada | 5
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones | 1
8,1 Planificación y control operacional | 1
8,2,2 Determinación de los requisitos para productso y servicios | 1
8,6 Liberación de prodcutso y servicios | 1
8.5.2 Identificación y trazabilidad | 1
Total general | 13 | Etiquetas de fila | Suma de Cuenta de NC
|  | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | 3
|  | 7,5 Información documentada | 5
|  | 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones | 1
|  | 8,1 Planificación y control operacional | 1
|  | 8,2,2 Determinación de los requisitos para productso y servicios | 1
|  | 8,6 Liberación de prodcutso y servicios | 1
|  | 8.5.2 Identificación y trazabilidad | 1
|  | Total general | 13
|  | Total general | 26

## NC POR RQ
NC | REQUISITO | NC | REQUISITOS 2024
ACC 1 | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | ACC 1 | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ACC 2 | 10,3 Mejora continua | ACC 2 | 8.5.2 Identificación y trazabilidad
ACC 3 | 7,5 Información documentada | ACC 3 | 7,5 Información documentada
ACC 4 | 8,4,2 Tipo y alcance del control | ACC 4 | 8,6 Liberación de prodcutso y servicios
ACC 5 | 7,5 Información documentada | ACC 5 | 8,2,2 Determinación de los requisitos para productso y servicios
ACC 6 | 8.4.1 Evaluación de proveedores | ACC 6 | 8,1 Planificación y control operacional
ACC 7 | 7.1.3 Iinfraestructura | ACC 7 | 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
ACC 8 | 8,1 Planificación y control operacional | ACC 8 | 7,5 Información documentada
ACC 9 | 7,1,1 Recursos | ACC 9 | 7,5 Información documentada
ACC 10 | 8.1.3 Gestión del cambio | ACC 10 | 7,5 Información documentada
ACC 11 | 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos | ACC 11 | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ACC 12 | 8.2 Requisitos para productos y servicios | ACC 12 | 7,5 Información documentada
ACC 13 | 8.2 Requisitos para productos y servcios | ACC 13 | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ACC 14 | 8.2 Requisitos para productos y servcios
ACC 15 | 8.3.3 Entradas para el diseño
ACC 16 | 8.3.5 Salidas de diseño y desarrollo
ACC 17 | 8.5.2 Identificación y trazabilidad
ACC 18 | 7.1.3 Infraestructura
ACC 19 | 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
ACC 20 | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ACC 21 | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ACC 22 | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ACC 23 | 8,3,6 Cambios de diseño y desarrollo
ACC 24 | 8,6 Liberación del producto
ACC 25 | 6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ACC 26 | 8,1 Planificación y control operacional
ACC 27 | 5,3 ROLE S Y RESPONSABILIDADES
ACC 28 | 4,4,1 Caracterización del proceso
ACC 29 | 7,3 Toma de conciencia
ACC 30 | 7,5 Información documentada

## Graficas (2)
GRÁFICAS
TOTAL NÚMERO DE ACCIONES (ABIERTOS/CERRADOS/EN PROCESO)
[10 empty] | ABIERTAS | 57.7%
[10 empty] | EN PROCESO | 2%
[10 empty] | CERRADAS | 40%
2024
2023
[8 empty] | Procesos | N° Hallazgos | 2022
TOTAL NÚMERO DE HALLAZGOS POR PROCESO | [7 empty] | Dirección | 0 | Procesos | N° Hallazgos | Procesos | N° Hallazgos
[8 empty] | Ambiental | 0 | Dirección | 1 | Dirección | 2
[8 empty] | Calidad | 1 | Ambiental | 1 | Ambiental | 3
[8 empty] | SST | 0 | Calidad | 5 | Calidad | 2
[8 empty] | Comercial | 1 | SST | 2 | SST | 2
|  |  |  | TIPO DE CAUSAS |  |  |  | Producción | 2 | Comercial | 5 | Comercial | 3
|  |  |  | Información documentada | 5 |  |  | Talento humano | 2 | Producción | 5 | Producción | 5
|  |  |  | Mejora continua |  |  |  | Compras | 2 | Talento humano | 2 | Talento humano | 1
|  |  |  | Gestión del cambio |  |  |  | Administración | 0 | Compras | 2 | Compras | 4
|  |  |  | toma de conciencia |  |  |  | Financiera | 1 | Administración | 6 | Administración | 1
|  |  |  | Riesgos | 3 |  |  | Aseguramiento | 1 | tecnologia de la información | 0 | tecnologia de la información | 0
|  |  |  | Control operacional | 1 |  |  | servicios técnicos | 3 | Financiera | 0 | Financiera | 2
[10 empty] | Total | 29 | Aseguramiento | 3
[8 empty] | Total | 13 |  |  | servicios técnicos | 2
[12 empty] | Total | 30
2022
|  | AÑO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | INTERNA | 24 | 23 | 36 | 29 | 30 | 13
|  | EXTERNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0

## control de cambio
ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
CÓDIGO: SGI-FO-009 |  | VERSIÓN: 04 |  |  | FECHA: 05-02-2024
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN | DESCRIPCIÓN |  | FECHA | ELABORADO POR | REVISADO Y APROBADO POR
1 | Generación del formato Administración de acciones. |  | 2021-09-21 | Coordinadora SGI | Gerente General
2 | Ingreso pestañas registros para graficos. |  |  | Coordinadora SGI | Gerente General
3 | Se ingresa la pestaña de gestión de cambio. |  | 2022-07-15 | Coordinadora SGI | Gerente General
4 | se modifcan las columnas ingresando fecha de identifcación, porcentaje de cumplimiento |  | 2024-02-05 | Coordinadora SGI | Gerente General